## Plan1
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO DO CONVENIO
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ACESSO A VILA RURAL BOA CULTURA
ITEM | CIDADE: CAFEARA
| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
1 | LICITAÇAO / CONTRATAÇAO |  | 50% | 50%
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES
| PLACA DA OBRA 2,00 x 1,00 | 500 |  |  | 100%
3 | TERRAPLENAGEM
| Desmatamento e limpeza diam. até 30cm | 6485.93 |  |  | 100%
| Esc. carga e transp. 1a. cat. 800-1000m | 15375.74 |  |  | 100%
4 | PAVIMENTAÇAO
| Regularização compac.subleito 100% PN (A) | 22432.78 |  |  | 100%
| Solo cimento mist. pista (4%) 100% PN | 97114.91 |  |  | 100%
| Imprimação impermeab. exclusive fornec. da emulsão RR-1C | 3115.66 |  |  |  | 50% | 50%
| Pintura de ligaçao exclusive for da emulsao RR-1C | 1947.29 |  |  |  | 50% | 50%
| C.B.U.Q. excl. fornec. do CAP (até 10.000 t) | 165113.34 | [5 empty] | 100%
5 | DRENAGEM
| Sarjeta triangular concreto - tipo 9 | 166045.53 | [5 empty] | 100%
6 | LIGANTES
| Fornecimento de emulsão asfáltica RR-1C | 30536.73 |  |  |  | 50% | 50%
| Fornecimento de CAP-50/70 | 131942.61 |  |  |  | 50% | 50%
| MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO (4,5%) | 28827.47 |  |  | 100%
| MUNICIPIO |  |  |  | 43214.32 | 21202.88 | 21202.88 | 83817.91 | 169437.99
| ESTADO |  |  |  | 127522.52 | 62568.26 | 62568.26 | 247340.9638 | 500000.0038
| TOTAL |  | 0 | 0 | 170736.83 | 83771.145 | 83771.145 | 331158.87
[5 empty] | 170736.83 | 254507.975 | 338279.12 | 669437.99
| VALOR TOTAL | 669437.99
#NAME?
25.31%
| CAFEARA, 10 DE NOVEMBRO DE 2017 | 74.69%
| André Luiz Ferreira |  |  | Oscimar José Sperandio
| Eng. Civil CREA – PR 101008-D |  |  |  | Prefeito Municipal
Responsável Técnico